## CRONOGRAMA FIS-FIN
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: ILHOTA / SC | [11 empty] | FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA, PASSEIOS COM ACESSIBILIDA E DEDRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 08
LOCALIZAÇÃO: |  |  | CONTINUIDADE DA RUA SILVERIO S. RAMOS - MINAS - ILHOTA/SC - APÓS IGREJA SANTA LUZIA | [8 empty] | DATA
Data de referência dos custos: SINAPI JUNHO/14 - SICRO MAIO/14 | [6 empty] | Periodicidade das Etapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa de obra | 1213.67 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 1213.67
1.2 | Instalações provisórias do barracão | 1743.98 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 1743.98
0
2 | PASSEIOS EM CONCRETO | [10 empty] | 0
2.1 | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL | [10 empty] | 0
2.1.1 | Esc. Carga Trans. Mat 1a cat. Com DMT 1000 a 1200m com carregamento | 715.204 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 715.204
2.1.2 | Mat. Aterro/reaterro (argila, barro ou saibro) c/ transp. Até 10km - Compactação mecânica pavimentação urbana | 4924.8 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 4924.8
2.2 | PASSEIOS EM CONCRETO COM GUIA PODOTÁTIL | [10 empty] | 0
2.2.1 | Meio fio de concreto 15x30x80cm (interno) | 21926.28 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 21926.28
2.2.2 | Paver tátil - direcional - 20x20x6cm - VERMELHO | 7796.58 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 7796.58
2.2.3 | Paver tátil Alerta - 20x20x6cm - AZUL | 807.31 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 807.31
2.2.4 | Concreto usinado bombeado fck=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | 17179.63 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 17179.63
2.2.5 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | 1741.35 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 1741.35
0
3 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA | [10 empty] | 0
3.1 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm | 0 | 0 | 3190.06 | 100 | [6 empty] | 3190.06
3.2 | Coxim de areia e = 8 cm | 0 | 0 | 15533.82 | 100 | [6 empty] | 15533.82
3.3 | Pavimentação com lajotas sextavadas e = 8 cm | 0 | 0 | 118231.63 | 100 | [6 empty] | 118231.63
3.4 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G - 125 HP | 0 | 0 | 2641.68 | 100 | [6 empty] | 2641.68
3.5 | Esc. Carga Trans. Mat 1a cat. Com DMT 1000 a 1200m com carregamento | 0 | 0 | 223.504 | 100 | [6 empty] | 223.504
3.6 | Mat. Aterro/reaterro (argila, barro ou saibro) c/ transp. Até 10km - Compactação mecânica pavimentação urbana | 0 | 0 | 145.804 | 100 | [6 empty] | 145.804
3.7 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP. | 0 | 0 | 282.24 | 100 | [6 empty] | 282.24
3.8 | CONCRETO Fck 35 MPA - VIGA DE TRAVAMENTO | 0 | 0 | 445.304 | 100 | [6 empty] | 445.304
3.9 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0 m³ DE CONCRETO - VIGA TRAV. | 0 | 0 | 630.014 | 100 | [6 empty] | 630.014
0
4 | DRENAGEM PLUVIAL | [10 empty] | 0
0
0
4.1 | Lastro de brita e=6 cm | 1789.76 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 1789.76
4.2 | Colocação de tubos de Ø30 cm - PS2 PB NBR-8890 | 2922.43 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 2922.43
4.3 | Colocação de tubos de Ø40 cm - PA-2 PB NBR-8890/2007 | 25769.48 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 25769.48
4.4 | Reaterro de valas - material escavado | 5226.96 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 5226.96
4.5 | Poço de visita - Ø40 cm | 0 | 0 | 6680.16 | 100 | [6 empty] | 6680.16
4.6 | Boca de lobo | 0 | 0 | 8149.44 | 100 | [6 empty] | 8149.44
4.7 | Ala de bueiro - Ø40 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
0
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [10 empty] | 0
5.1 | PLACA REGULAMENTADORA R-1 (PARE) | 0 | 0 | 91.92 | 100 | [6 empty] | 91.92
5.2 | PLACA INDICATIVA DE VELOCIDADE | 0 | 0 | 58.21 | 100 | [6 empty] | 58.21
5.3 | PLACA IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA | 0 | 0 | 0 | 100 | [6 empty] | 0
5.4 | PLACA INFORMATIVA - TRECHO SEM ACOSTAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.1 | Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP- 1 cor branca | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 93757.434 | 37.4938 | 156303.786 | 62.5062 | [6 empty] | 250061.22
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 93757.434 | 37.4938 | 250061.22 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.
ANTÔNIO ADOLFO SCHÖPPING FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 116263-6
26 DE ABRIL DE 2014

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA/SC
OBJETO: Pavimentação Com Lajota Sextavada, Passeios com Acessibildiade e Drenagem Pluvial
SECRETARIA DE OBRAS
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA, PASSEIOS COM ACESSIBILIDA E DEDRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 08
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI Folha 01/01
Item | Descrição dos custos indiretos | %
1 | Administração Central
1.1 | Pessoal Técnico e administrativo | 2%
1.2 | Comunicação, locomoçao, alimentação e hospedagem | 2%
1.3 | Despesas gerais, aluguéis, telefone, manutenção e oper. de escritorio | 3%
| Subtotal | 7%
2 | Despesas Financeiros
2.1 | Despesas financeiras | 0.5%
2.2 | Garantia | 0.5%
2.3 | Risco | 2%
| Subtotal | 3%
3 | Encargos Fiscais
3.1 | Tributos | 8%
| Subtotal | 8%
4 | Lucro Planejado
4.1 | Lucro calculado e planejado | 2%
| Subtotal | 2%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 20%
___________________________
Carimbo e Assinatura da Empresa