CRONOGRAMA GLOBAL

| TRECHO | LOTE | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TRECHO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | R$ 77.664,02 | R$ 140.711,81 | -- | R$ 218.375,83 |
| 2 | 1 | R$ 55.140,94 | R$ 101.237,14 | -- | R$ 156.378,08 |
| 3 | 1 | R$ 59.522,92 | R$ 145.156,68 | -- | R$ 204.679,60 |
| 4 | 1 | R$ 189.467,54 | R$ 380.947,31 | R$ 244.714,62 | R$ 815.129,46 |
| 5 | 2 | R$ 177.830,19 | R$ 306.814,58 | -- | R$ 484.644,77 |
| 6 | 1 | R$ 40.682,90 | -- | -- | R$ 40.682,90 |
| 7 | 3 | R$ 37.096,60 | R$ 51.672,65 | -- | R$ 88.769,26 |
| 8 | 3 | R$ 93.757,43 | R$ 156.303,79 | -- | R$ 250.061,22 |
| 9 | 2 | R$ 70.497,14 | -- | -- | R$ 70.497,14 |
|  |  |  |  | TOTAL: | R$ 2.329.218,26 |
| TOTAL LOTE 1 |  | R$ 1.435.245,87 |  |  |  |
| TOTAL LOTE 2 |  | R$ 555.141,91 |  |  |  |
| TOTAL LOTE 3 |  | R$ 338.830,48 |  |  |  |

____________________________                                  _ ____ __________________

Antônio A. Schöpping Filho                                               Daniel Christian Bosi

Engº Civil - CREA 116263-6                                                            Prefeito Municipal