## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA/SC
| OBJETO |  | REFORMA DE PRÉDIO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª GIANNA
| Secretaria: |  | Secretaria de Educação e Esportes
| Orgão / Instituição: |  | Educação
| Endereço: |  | FUNDOS DO PAÇO MUNICIPAL - RUA DR. LEOBERTO LEAL, 160 - CENTRO - ILHOTA/SC
[5 empty] | FONTE DE PREÇOS (EXCETO COMPOSIÇÕES): SINAPI; SICRO. |  | DATA REF. TÉCNICA (SINAPI DESONERADO): 11/11/2014
[5 empty] | BDI CONSIDERADO | 24.53%
ITEM | TABELA (REF.) | FONTE | DATA DA FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME FONTE DE PREÇO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT.(R$) sem bdi | CUSTO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL (R$) | MEMORIAL DE CÁLCULO PARA QUANTITATIVO
1 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 | 74209/001 | SINAPI | 2014-11-11 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | Placa de obra em chapa de aço galvanizada, pintada e fixada em estrutura de madeira - 1,25 m de altura x 2,00 m comp. | m² | 1 | 362.27 | 451.13 | 451.13 | DIMENSÃO OBTIDA COM BASE NO TAMANHO INDICADO NO MANUAL DA CEF.: 1,25 x2,00 = 3,00 m²
Total do item 1 | [9 empty] | 451.13
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 74077/001 | SINAPI | 2014-11-11 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | Locação com tábua e sarrafos | m² | 158.53 | 5.53 | 6.89 | 1092.27 | TODA ÁREA A SER AMPLIADA
Total do item 2 | [9 empty] | 1092.27
3 - ESTRUTURA COBERTURA
3.1 | 73931/001 | SINAPI | 2014-11-11 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | Toda parte estrutural de madeiramento a ser ampliada | m² | 158.53 | 40.04 | 49.86 | 7904.31 | TODA ÁREA COBERTA
3.2 | 74088/001 | SINAPI | 2014-11-11 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | Toda parte de telhas, rufos e calhas | m² | 158.53 | 25.59 | 31.87 | 5052.35 | TODA ÁREA COBERTA
Total do item 3 | [9 empty] | 12956.66
4 - PINTURA
4.1 | 72125 | SINAPI | 2014-11-11 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | REMOÇÃO DE TODA A PINTURA EXISTENTE | m² | 474.66 | 6.3 | 7.85 | 3726.08 | TODA Á AREA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
4.2 | 88415 | SINAPI | 2014-11-11 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA | Somente parte externa | m² | 68.37 | 2.13 | 2.65 | 181.18 | Toda área externa
4.3 | 88417 | SINAPI | 2014-11-11 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | Somente parte externa | m² | 68.37 | 13.87 | 17.27 | 1180.75 | Todas as paredes externas
4.4 | 88482 | SINAPI | 2014-11-11 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | Parte tetos | m² | 262 | 2.03 | 2.53 | 662.86 | Todos os tetos
4.5 | 88483 | SINAPI | 2014-11-11 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | Parte paredes | m² | 406.29 | 1.86 | 2.32 | 942.59 | Todas as paredes internas
4.6 | 88486 | SINAPI | 2014-11-11 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | Pintura dos tetos | m² | 262 | 7.25 | 9.03 | 2365.86 | Todos os tetos
4.7 | 88487 | SINAPI | 2014-11-11 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | Pintura das paredes com 2 demão | m² | 406.29 | 6.47 | 8.06 | 3274.7 | Todas as paredes internas
Total do item 4 | [9 empty] | 12334.02
5 - PISOS
5.1 | 87251 | SINAPI | 2014-11-11 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | Piso cerâmico aplicado com argamassa colante AC3 (SOBRE PISO) | m² | 316.97 | 22.28 | 27.75 | 8795.92 | Toda área existente atualmente (excluindo refeitorio e pátio externo)
5.2 | 74164/004 | SINAPI | 2014-11-11 | LASTRO DE BRITA | Para pátio externo coberto | m³ | 8.629 | 111.61 | 138.99 | 1199.34 | Toda área de pátio externo coberto
5.3 | 76447/001 | SINAPI | 2014-11-11 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | Para refeitorio externo coberto | m² | 72.24 | 32.52 | 40.5 | 2925.72 | Toda área de piso doi refeitorio da cozinha
5.4 | 87264 | SINAPI | 2014-11-11 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | Para banheiros | m² | 38.68 | 32.95 | 41.03 | 1587.04 | Todas área de parede interna de banheiros
Total do item 5 | [9 empty] | 14508.02
6 - PAREDES
6.1 | 73899/001 | SINAPI | 2014-11-11 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | Demolição e remoção | m³ | 24.37 | 53.41 | 53.41 | 1301.6 | Todas áreas a serem retiradas para aberturas ou facilitar locomoção
6.2 | 87524 | SINAPI | 2014-11-11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P | Assentamento de paredes em locais novos conforme plantas + Muro da frente (h+=0,5m) | m² | 133.76 | 73.77 | 91.87 | 12288.53 | Todas áreas a serem vedadas conforme planta
6.3 | 87775 | SINAPI | 2014-11-11 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | Emboço de todas as novas paredes e requadro de onde foram demolidas e novas paredes. Considerar eletrodutos para passagem de fiação | m² | 99.14 | 32.63 | 40.63 | 4028.06 | Todas áreas a serem vedadas conforme planta
Total do item 6 | [9 empty] | 17618.19
7 - CERCAS E GRADES
7.1 | 73737/002 | SINAPI | 2014-11-11 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | Cercas da parte traseira e lateral para passagem da APAE | m | 54.3 | 37.19 | 46.31 | 2514.63 | Cercas traseiras e laterais
7.2 | 74238/002 | SINAPI | 2014-11-11 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | Portão frontal de entrada (L=2,8xh=1,5m) | m | 4.2 | 681.96 | 849.24 | 3566.81
7.3 | 74100/001 | SINAPI | 2014-11-11 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | Portão traseiro para entrada de automoveis | m | 7.2 | 681.96 | 849.24 | 6114.53
, | [9 empty] | 12195.97
8 - JANELAS E PORTAS
8.1 | 73809/001 | SINAPI | 2014-11-11 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | Janela da sala de aula que tem saída para cozinha | m² | 1.2 | 310.12 | 386.19 | 463.43
8.2 | 74067/001 | SINAPI | 2014-11-11 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | Aluminio pintado de branco | m² | 22.44 | 302.93 | 377.24 | 8465.27 | Todas as janelas descritas em projeto. Inclusive banheiros
8.3 | 73880/002 | SINAPI | 2014-11-11 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A , ALIZAR 2A E DOBRADICAS | Portas envernizadas com 2 demão | m² | 23.52 | 428.89 | 534.1 | 12562.03 | Todas as portas descritas no projeto
8.4 | 73838/001 | SINAPI | 2014-11-11 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | Uma única porta com 1,8m com duas folhas | UNID. | 2 | 1652.53 | 2057.9 | 4115.8 | Porta da entrada principal
Total do item 8 | [9 empty] | 25606.53
9 - ELETRICA
9.1 | 73860/008 | SINAPI | 2014-11-11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Toda fiação de 2,5mm para refazer parte eletrica nova e existente | m | 920 | 2.5 | 3.11 | 2861.2 | Distancia de percorrer 3 fios por até cada bocal e também tomadas e interruptores
9.2 | 68069 | SINAPI | 2014-11-11 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | Para aterramento da fiação terra | UNID. | 6 | 43.71 | 54.43 | 326.58 | Estimado segundo resistividade do solo
9.3 | 74130/001 | SINAPI | 2014-11-11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Troca de todos os disjuntores | UNID. | 7 | 11.2 | 13.95 | 97.65
9.4 | 73953/002 | SINAPI | 2014-11-11 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Troca de todas luminarias existentes, mais parte a ser ampliada | UNID. | 30 | 83.63 | 104.14 | 3124.2 | 3 luminarias por sala de aula e o restante distribuida no demais comodos
9.5 | 72331 | SINAPI | 2014-11-11 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Troca de todos interruptores existentes, mais parte a ser ampliada | UNID. | 30 | 9.58 | 11.93 | 357.9
9.6 | 83540 | SINAPI | 2014-11-11 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Troca de todas tomadas existentes, mais parte a ser ampliada (ALTURAS DE 1,3M) | UNID. | 80 | 11.44 | 14.25 | 1140 | Conforme estimativa média necessaria
9.7 | 73860/011 | SINAPI | 2014-11-11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | Para refazer entrada de energia | UNID. | 150 | 9.58 | 11.93 | 1789.5 | Estimado para uma distancia de 30m com 5 fios
Total do item 9 | [9 empty] | 9697.03
10 - HIDRO-SANITÁRIO E LOUÇAS
10.1 | 72739 | SINAPI | 2014-11-11 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | V. Sanitário Infantil a ser instalado nos banheiros infantis | UNID. | 3 | 350.56 | 436.55 | 1309.65 | Quantidade de projeto
10.2 | 86931 | SINAPI | 2014-11-11 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | A ser instalado no banheiro dos professores | UNID. | 1 | 331.6 | 412.94 | 412.94 | Quantidade de projeto
10.3 | 86894 | SINAPI | 2014-11-11 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | A ser instalado em todos os banheiros | UNID. | 4 | 165.47 | 206.06 | 824.24 | Quantidade de projeto
10.4 | 73840/001 | SINAPI | 2014-11-11 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO | Para atender novas tubulações, considerar caixas sifonas e outros diametros de tubo | m | 85 | 2.96 | 3.69 | 313.65 | Estimado pela quantidade média a ser percorida c/ aproveitamento
10.5 | 72289 | SINAPI | 2014-11-11 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | Para partes externas onde precisa de curva e inspeção (até 30m de distancia) | m | 3 | 303.35 | 377.76 | 1133.28 | Estimados para os 3 possiveis vértices
10.6 | 86913 | SINAPI | 2014-11-11 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Para atender lavatórios do banheiro e Pia para escovar dentes | UNID. | 11 | 52.22 | 65.03 | 715.33 | Conforme projeto
10.7 | 75030/001 | SINAPI | 2014-11-11 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Para substituição e também atender novas áreas antes não atendidas (CONSIDERANDO CONEXÕES) | m | 110 | 14.86 | 18.51 | 2036.1 | Estimado de acordo com distancia a percorer
Total do item 10 | [9 empty] | 6745.19
11 - LIMPEZA DA OBRA
11.1 | 9537 | SINAPI | 2014-09-17 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | m² | 474.5 | 1.88 | 2.34 | 1110.33 | CONSIDERADA A ÁREA TOTAL COBERTA
Total do item 11 | [9 empty] | 1110.33
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI | [9 empty] | 114315.34
Engº Antônio A. Schöpping Filho | [5 empty] | Daniel Christian Bosi
Engº Civil - CREA/SC 116263-6 | [5 empty] | Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA/SC
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª GIANNA
Local: | FUNDOS DO PAÇO MUNICIPAL - RUA DR. LEOBERTO LEAL, 160 - CENTRO - ILHOTA/SC
Empresa:
1 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO | 1º Mês |  | 2º Mês
|  |  | R$ | % EXEC. NO PERÍODO | R$ | % EXEC. NO PERÍODO
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 451.13 | 451.13 | 100% | X | X
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO | 1º Mês |  | 2º Mês
|  |  | R$ | % EXEC. NO PERÍODO | R$ | % EXEC. NO PERÍODO
2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | 1092.27 | 1092.27 | 100% | X | X
3 - ESTRUTURA COBERTURA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO | 1º Mês |  | 2º Mês
|  |  | R$ | % EXEC. NO PERÍODO | R$ | % EXEC. NO PERÍODO
3.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | 5052.35 | 5052.35 | 100% | X | X
3.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | 7904.31 | 7904.31 | 100% | X | X
4 - PINTURA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO | 1º Mês |  | 2º Mês
|  |  | R$ | % EXEC. NO PERÍODO | R$ | % EXEC. NO PERÍODO
4.1 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | 3726.08 | 3726.08 | 100% | X | X
4.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA | 181.18 | 181.18 | 100% | X | X
4.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | 1180.75 | 1180.75 | 100% | X | X
4.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 662.86 | 662.86 | 100% | X | X
4.5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 942.59 | 942.59 | 100% | X | X
4.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 2365.86 | 2365.86 | 100% | X | X
4.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | 3274.7 | 3274.7 | 100% | X | X
5 - PISOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO | 1º Mês |  | 2º Mês
|  |  | R$ | % EXEC. NO PERÍODO | R$ | % EXEC. NO PERÍODO
5.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 8795.92 | 8795.92 | 100% | X | X
5.2 | LASTRO DE BRITA | 1199.34 | 1199.34 | 100% | X | X
5.3 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | 2925.72 | 2925.72 | 100% | X | X
5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 1587.04 | 1587.04 | 100% | X | X
6 - PAREDES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | 1º Mês |  | 2º Mês
|  |  | R$ | % EXEC. NO PERÍODO | R$ | % EXEC. NO PERÍODO
6.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | 1301.6 | 650.8 | 50% | 650.8 | 50%
6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P | 12288.53 | 6144.27 | 50% | 6144.27 | 50%
6.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 4028.06 | 2014.03 | 50% | 2014.03 | 50%
7 - CERCAS E GRADES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO | 1º Mês |  | 2º Mês
|  |  | R$ | % EXEC. NO PERÍODO | R$ | % EXEC. NO PERÍODO
7.1 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | 2514.63 | X | X | 2514.63 | 100%
7.2 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | 3566.81 | X | X | 3566.81 | 100%
7.3 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | 6114.53 | X | X | 6114.53 | 100%
8 - JANELAS E PORTAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO | 1º Mês |  | 2º Mês
|  |  | R$ | % EXEC. NO PERÍODO | R$ | % EXEC. NO PERÍODO
8.1 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA | 463.43 | 231.72 | 50% | 231.72 | 50%
8.2 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | 8465.27 | 4232.64 | 50% | 4232.64 | 50%
8.3 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A , ALIZAR 2A E DOBRADICAS | 12562.03 | 6281.02 | 50% | 6281.02 | 50%
8.4 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | 4115.8 | 2057.9 | 50% | 2057.9 | 50%
9 - ELETRICA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO | 1º Mês |  | 2º Mês
|  |  | R$ | % EXEC. NO PERÍODO | R$ | % EXEC. NO PERÍODO
9.1 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2861.2 | X | X | 2861.2 | 100%
9.2 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | 326.58 | X | X | 326.58 | 100%
9.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 97.65 | X | X | 97.65 | 100%
9.4 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3124.2 | X | X | 3124.2 | 100%
9.5 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 357.9 | X | X | 357.9 | 100%
9.6 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1140 | X | X | 1140 | 100%
9.7 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | 1789.5 | X | X | 1789.5 | 100%
10 - HIDRO-SANITÁRIO E LOUÇAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO | 1º Mês |  | 2º Mês
|  |  | R$ | % EXEC. NO PERÍODO | R$ | % EXEC. NO PERÍODO
10.1 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1309.65 | X | X | 1309.65 | 100%
10.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | 412.94 | X | X | 412.94 | 100%
10.3 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | 824.24 | 824.24 | 100% | X | X
10.4 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO | 313.65 | 313.65 | 100% | X | X
10.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | 1133.28 | 1133.28 | 100% | X | X
10.6 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 715.33 | 715.33 | 100% | X | X
10.7 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2036.1 | 2036.1 | 100% | X | X
11 - LIMPEZA DA OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO | 1º Mês |  | 2º Mês
|  |  | R$ | % EXEC. NO PERÍODO | R$ | % EXEC. NO PERÍODO
11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1110.33 | X | X | 1110.33 | 100%
VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 114315.34
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 67977.08 |  | 46338.26
VALOR TOTAL ACUMULADO (SOMATÓRIO DOS PERÍODOS) |  |  | 67977.08 |  | 114315.34
% NO PERÍODO |  |  | 59.46% |  | 40.54%
% TOTAL (SOMATÓRIO DOS PERÍODOS) |  |  | 59.46% |  | 100%

## BDI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA/SC
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE - ATRÁS DO PAÇO MUNICIPAL
SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Endereço: ILHOTINHA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI Folha 01/01
Item | Descrição dos custos indiretos | %
1 | Administração Central
1.1 | Pessoal Técnico e administrativo | 3%
1.2 | Comunicação, locomoçao, alimentação e hospedagem | 4%
1.3 | Despesas gerais, aluguéis, telefone, manutenção e oper. de escritorio | 3%
| Subtotal | 10%
2 | Despesas Financeiros
2.1 | Despesas financeiras | 1.03%
2.2 | Garantia | 1%
2.3 | Risco | 1.5%
| Subtotal | 3.53%
3 | Encargos Fiscais
3.1 | Tributos | 8%
| Subtotal | 8%
4 | Lucro Planejado
4.1 | Lucro calculado e planejado | 3%
| Subtotal | 3%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 24.53%
Antônio Adolfo Schöpping Filho
Eng° Civl - CREA/SC 116263-6
e-mail: engenharia@ilhota.sc.gov.br
Daniel Christian Bosi
Prefeito Municipal
Lauri Junior
Secretário de Educação