## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA/SC
| OBJETO |  | REFORMA (TROCA DE PISOS) DO COLÉGIO JOSÉ DOMINGOS MACHADO
| Secretaria: |  | Secretaria de Educação e Esportes
| Orgão / Instituição: |  | Educação
| Endereço: |  | R. INÊS EUFRASIO JESUS - ILHOTINHA - ILHOTA/SC
[5 empty] | FONTE DE PREÇOS (EXCETO COMPOSIÇÕES): SINAPI; SICRO. |  | DATA REF. TÉCNICA (SINAPI DESONERADO): 11/11/2014
[5 empty] | BDI CONSIDERADO | 25%
ITEM | TABELA (REF.) | FONTE | DATA DA FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME FONTE DE PREÇO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT.(R$) sem bdi | CUSTO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL (R$) | MEMORIAL DE CÁLCULO PARA QUANTITATIVO
1 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 | 74209/001 | SINAPI | 2014-11-11 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | Placa de obra em chapa de aço galvanizada, pintada e fixada em estrutura de madeira - 1,25 m de altura x 2,00 m comp. | m² | 1 | 362.27 | 452.84 | 452.84 | DIMENSÃO OBTIDA COM BASE NO TAMANHO INDICADO NO MANUAL DA CEF.: 1,25 x2,00 = 3,00 m²
Total do item 1 | [9 empty] | 452.84
2 - PISOS
2.1 | 73801/001 | SINAPI | 2014-11-11 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | Demolição e retirada | m³ | 387.36 | 17.71 | 22.14 | 8576.15 | Salas de Aula + Pedaço corredor
2.2 | 87656 | SINAPI | 2014-11-11 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | Argamassa com adesivo colante | m² | 387.36 | 27.59 | 34.49 | 13360.05 | Salas de Aula + Pedaço corredor
2.3 | 87257 | SINAPI | 2014-11-11 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X6 0 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | Assentamento do novo piso nas áreas indicadas em planta | m² | 387.36 | 38.82 | 48.53 | 18798.58 | Salas de Aula + Pedaço corredor
Total do item 5 | [9 empty] | 40734.78
3 - LIMPEZA DA OBRA
3.1 | 9537 | SINAPI | 2014-09-17 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | Limpeza geral da obra. Caçambas, retirada de pó, etc | m² | 474.5 | 1.88 | 2.35 | 1115.08 | CONSIDERADA A ÁREA TOTAL COBERTA
Total do item 11 | [9 empty] | 1115.08
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI | [9 empty] | 42302.7
Engº Antônio A. Schöpping Filho | [5 empty] | Daniel Christian Bosi
Engº Civil - CREA/SC 116263-6 | [5 empty] | Prefeito Municipal

## BDI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA/SC
OBJETO: REFORMA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DOMINGOS MACHADO
SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Endereço: ILHOTINHA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI Folha 01/01
Item | Descrição dos custos indiretos | %
1 | Administração Central
1.1 | Pessoal Técnico e administrativo | 3%
1.2 | Comunicação, locomoçao, alimentação e hospedagem | 4%
1.3 | Despesas gerais, aluguéis, telefone, manutenção e oper. de escritorio | 3%
| Subtotal | 10%
2 | Despesas Financeiros
2.1 | Despesas financeiras | 1%
2.2 | Garantia | 1%
2.3 | Risco | 2%
| Subtotal | 4%
3 | Encargos Fiscais
3.1 | Tributos | 8%
| Subtotal | 8%
4 | Lucro Planejado
4.1 | Lucro calculado e planejado | 3%
| Subtotal | 3%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 25%
Antônio Adolfo Schöpping Filho
Eng° Civl - CREA/SC 116263-6
e-mail: engenharia@ilhota.sc.gov.br
Daniel Christian Bosi
Prefeito Municipal
Lauri Junior
Secretário de Educação

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA/SC
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª GIANNA
Local: | R. INÊS EUFRASIO JESUS - ILHOTINHA - ILHOTA/SC
Empresa:
1 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO | 1º Mês |  | 2º Mês
|  |  | R$ | % EXEC. NO PERÍODO | R$ | % EXEC. NO PERÍODO
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 452.84 | 452.84 | 100% | X | X
2 - PISOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO | 1º Mês |  | 2º Mês
|  |  | R$ | % EXEC. NO PERÍODO | R$ | % EXEC. NO PERÍODO
2.1 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | 8576.15 | 4288.08 | 50% | 4288.08 | 50%
2.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | 13360.05 | 6680.03 | 50% | 6680.03 | 50%
2.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X6 0 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 18798.58 | 9399.29 | 50% | 9399.29 | 50%
.
3 - LIMPEZA DA OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO | 1º Mês |  | 2º Mês
|  |  | R$ | % EXEC. NO PERÍODO | R$ | % EXEC. NO PERÍODO
3.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1115.08 | x | x | 1115.08 | 100%
VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 42302.7
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO |  |  | 20820.24 |  | 21482.48
VALOR TOTAL ACUMULADO (SOMATÓRIO DOS PERÍODOS) |  |  | 20820.24 |  | 42302.7
% NO PERÍODO |  |  | 49.22% |  | 50.78%
% TOTAL (SOMATÓRIO DOS PERÍODOS) |  |  | 49.22% |  | 100%