## mem calç ater (hidden)
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ilhota
Projeto |  |  |  |  | Data
Implantação do Calçadão Central - Finalização de obra |  |  |  |  | Janeiro/2015
Localização |  |  | Características
SC 470 - (Trecho municipalizado) - Centro - Ilhota - SC |  |  | Material e Mão de obra
Área de pavimentação - 1.358,88m2
Janeiro/2015 Memorial de Cálculo - Finalização de obra Folha 01/01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANT. | CÁLCULO
1 | DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES
1.1 | Demolição de concreto simples- (calçada) | m3 | 51.7 | V=(738,54m² x 0,07m) - Conforme estatística de demolição |  | 51.6978
1.2 | Retirada de paver de concreto com empilhamento | m2 | 466.5 | Conforme estatística de demolição
1.2 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m3 | m3 | 51.7 | (738,54m² x 0,07m) - Conforme estatística de demolição
1.3 | Transporte comercial com caminhão basculante 6m3 - estrada leito NA - até 5km | m3 | 51.7 | (738,54m² x 0,07m) - Conforme estatística de demolição |  | 51.6978
2 | PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA
2.1 | Aterro do passeio com material de 1ª categoria - e = 10 cm | m3 | 135.9 | 1.358,88m² x 0,10m |  | 135.888
2.2 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m2 | 1358.88 | 1.358,88m² em projeto
2.3 | Lastro de pó de pedra - 5cm | m3 | 57.8 | ((1.358,88m2 - 192,86m2 - 10,92m2))x 0,05m |  | 57.755
2.4 | Paver 21x10,5x6cm - cinza | m2 | 684.9 | 684,94m2 em projeto
2.5 | Paver 21x10,5x6cm - vermelho | m2 | 247 | 246,98m2 em projeto
2.6 | Meio fio de concreto 15 x 30 x 80cm (Externo) | m | 668.9 | 668,90m em projeto
2.7 | Meio fio de concreto 15 x 30 x 80cm (Interno) | m | 617 | 617,00 m em projeto
2.8 | Paver tátil - Direcional (vermelho)-21x21x6cm | m2 | 119.7 | 119,74m² em projeto
2.9 | Paver tátil - Alerta (azul) - 21x21x6cm | m2 | 11 | 10,97m² em projeto
2.10 | Rampa de acesso para PNE em concreto alisado | und | 13 | 13,00 und em projeto
3 | SINALIZAÇÃO
3.1 | Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)* | und | 5 | 5,00 unidades em projeto
3.2 | Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida)* | und | 4 | 4,00 unidades em projeto
3.3 | Placas esmaltada para identificação de ruas- 45x25cm | und | 6 | 6,00 unidades em projeto
Prefeitura Municipal |  | Projeto
AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA SC 050968-0
__________________________________
_________________________________________
ADEMAR FELISKY |  | MARCELO GARCIA
Prefeito Municipal de Ilhota |  | Arquiteto e Urbanista - CREA SC 074.555-1

## mem calç - Finaliz. (hidden)
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ilhota
Projeto | [6 empty] | Data base
Implantação do Calçadão Central - Finalização de obra | [6 empty] | Dezembro/2014
Localização |  |  | Características
SC 470 - (Trecho municipalizado) - Centro - Ilhota - SC |  |  | Material e Mão de obra
Área de pavimentação: Total = 1.358,88m2; Executado = 212,00m2; A executar = 1.146,88m2
Janeiro/2015 Memorial de Cálculo Folha 01/01
Item | Discriminação do serviço | Und | Qdade | Qdade | Qdade | Cálculo: Inicial menos executado = A executar
|  |  | inicial | executada | a executar
1 | DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES
1.1 | Demolição de concreto simples- (calçada) | m3 | 51.7 | 20.9 | 30.8 | V(demolição)= | (738,54m2 x 0,07m)-20,90m3 (Conforme estatística de demolição) | 51.6978
1.2 | Retirada de paver de concreto com empilhamento | m2 | 466.5 | 70 | 396.5 | A(retirada)= | 466,50m2-70,00m2 (Conforme estatística de demolição)
1.3 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m3 | m3 | 51.7 | 20.9 | 30.8 | V(carga e desc)= | (738,54m2 x 0,07m)-20,90m3 (Conforme estatística de demolição)
1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante 6m3 - estrada leito NA - até 5km | m3 | 51.7 | 20.9 | 30.8 | V(transporte)= | (738,54m2 x 0,07m)-20,90m3 (Conforme estatística de demolição) | 51.6978
2 | PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA
2.1 | Aterro do passeio com material de 1ª categoria - e = 10 cm | m3 | 135.9 | 20.4 | 115.5 | V(aterro)= | (1.358,88m3 x 0,10m)-20,40m3 executado | 135.888
2.2 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m2 | 1358.88 | 212 | 1146.88 | A(regularização)= | 1.358,88m2 em projeto - 212,00m2 executado
2.3 | Lastro de pó de pedra - 5cm | m3 | 57.8 | 9 | 48.8 | V(pó de pedra)= | [((1.358,88m2 - 192,86m2 - 10,92m2))x 0,05m]-9,00m3 executado | 57.755 | 1155.1
2.4 | Paver 21x10,5x6cm - cinza | m2 | 684.9 | 119.57 | 565.33 | A(paver cinza)= | 684,94m2 em projeto - 119,57m2 executado |  | 57.755
2.5 | Paver 21x10,5x6cm - vermelho | m2 | 247 | 44 | 203 | A(paver vermelho)= | 246,98m2 em projeto - 44,00m2 executado
2.6 | Meio fio de concreto 15 x 30 x 80cm (Externo) | m | 668.9 | 110 | 558.9 | D(MF externo)= | 668,90m em projeto - 110,00m executado
2.7 | Meio fio de concreto 15 x 30 x 80cm (Interno) | m | 617 | 110 | 507 | D(MF interno)= | 617,00 m em projeto - 110,00m executado
2.8 | Paver tátil - Direcional (vermelho)-21x21x6cm | m2 | 119.7 | 20.2 | 99.5 | A(tátil direcional)= | 119,74m2 em projeto - 20,20m2 executado
2.9 | Paver tátil - Alerta (vermelho) - 21x21x6cm | m2 | 11 | 0.65 | 10.35 | A(tátil alerta)= | 10,97m2 em projeto - 0,65m2 executado
2.10 | Rampa de acesso para PNE em concreto alisado | und | 13 | 0.66 | 12.34 | Und(rampa)= | 13,00 und em projeto - 0,66 und executada (Falta pintura Simbolo de Deficiente Físico - fundo e pictograma)
3 | SINALIZAÇÃO
3.1 | Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)* | und | 5 | 0 | 5 | Und= | 5,00 unidades em projeto
3.2 | Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida)* | und | 4 | 0 | 4 | Und= | 4,00 unidades em projeto
3.3 | Placas esmaltada para identificação de ruas- 45x25cm | und | 6 | 0 | 6 | Und= | 6,00 unidades em projeto
Prefeitura Municipal |  | Projeto
AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA SC 050968-0
__________________________________
_________________________________________
DANIEL CHRISTIAN BOSI |  | MARCELO GARCIA
Prefeito Municipal de Ilhota |  | Arquiteto e Urbanista - CAU A44894-0

## cron calç ater (hidden)
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ilhota
Projeto | [8 empty] | Data base
Implantação do Calçadão Central - Finalização de obra | [8 empty] | Dezembro/2014
Localização | [8 empty] | Características
SC 470 - (Trecho municipalizado) - Centro - Ilhota - SC | [8 empty] | Material e Mão de obra
Área de pavimentação: Total = 1.358,88m2; Executado = 212,00m2; A executar = 1.146,88m2 | [8 empty] | BDI= | 26.98%
Janeiro/2015 Cronograma Físico Financeiro - Finalização de obra Folha 01/01
Item | Discriminação | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | Totais
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES | 3511.902 | 30 | 3511.902 |  | 3511.902 |  | 1170.634 |  | 11706.34 | #VALUE!
1.1 | Demolição de concreto simples- (calçada) | 2026.056 | 30 | 2026.056 | 30 | 2026.056 | 30 | 675.352 | 10 | 6753.52 | #VALUE!
1.2 | Retirada de paver de concreto com empilhamento | 1403.61 | 30 | 1403.61 | 30 | 1403.61 | 30 | 467.87 | 10 | 4678.7 | #VALUE!
1.3 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m3 | 10.071 | 30 | 10.071 | 30 | 10.071 | 30 | 3.357 | 10 | 33.57 | #VALUE!
1.4 | Transporte comercial com caminhão basculante 6m3 - estrada leito NA - até 5km | 72.165 | 30 | 72.165 | 30 | 72.165 | 30 | 24.055 | 10 | 240.55 | #VALUE!
2 | PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1 | Aterro do passeio com material de 1ª categoria - e = 10 cm | 1110.245 | 25 | 1110.245 | 25 | 1110.245 | 25 | 1110.245 | 25 | 4440.98 | #VALUE!
2.2 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | 1413.53 | 25 | 1413.53 | 25 | 1413.53 | 25 | 1413.53 | 25 | 5654.12 | #VALUE!
2.3 | Lastro de pó de pedra - 5cm | 1583.56 | 25 | 1583.56 | 25 | 1583.56 | 25 | 1583.56 | 25 | 6334.24 | #VALUE!
2.4 | Paver 21x10,5x6cm - cinza | 7178.2775 | 25 | 7178.2775 | 25 | 7178.2775 | 25 | 7178.2775 | 25 | 28713.11 | #VALUE!
2.5 | Paver 21x10,5x6cm - vermelho | 2835.4025 | 25 | 2835.4025 | 25 | 2835.4025 | 25 | 2835.4025 | 25 | 11341.61 | #VALUE!
2.6 | Meio fio de concreto 15 x 30 x 80cm (Externo) | 6043.1075 | 25 | 6043.1075 | 25 | 6043.1075 | 25 | 6043.1075 | 25 | 24172.43 | #VALUE!
2.7 | Meio fio de concreto 15 x 30 x 80cm (Interno) | 5481.9375 | 25 | 5481.9375 | 25 | 5481.9375 | 25 | 5481.9375 | 25 | 21927.75 | #VALUE!
2.8 | Paver tátil - Direcional (vermelho)-21x21x6cm | 2258.4025 | 25 | 2258.4025 | 25 | 2258.4025 | 25 | 2258.4025 | 25 | 9033.61 | #VALUE!
2.9 | Paver tátil - Alerta (vermelho) - 21x21x6cm | 234.92 | 25 | 234.92 | 25 | 234.92 | 25 | 234.92 | 25 | 939.68 | #VALUE!
2.10 | Rampa de acesso para PNE em concreto alisado | #VALUE! | 25 | #VALUE! | 25 | #VALUE! | 25 | #VALUE! | 25 | #VALUE! | #VALUE!
3 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 3252.51 | 100 | 3252.51 | #VALUE!
3.1 | Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)* | [6 empty] | 1348.05 | 100 | 1348.05 | #VALUE!
3.2 | Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida)* | [6 empty] | 1078.44 | 100 | 1078.44 | #VALUE!
3.3 | Placas esmaltada para identificação de ruas- 45x25cm | [6 empty] | 826.02 | 100 | 826.02 | #VALUE!
TOTAL DO MÊS (R$) |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO (R$) |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
TOTAL DO MÊS (%) |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO (%) |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Prefeitura Municipal de Ilhota |  |  | Orçamento
DANIEL CHRISTIAN BOSI |  |  | MARCELO GARCIA
Prefeito Municipal |  |  | Arquiteto e Urbanista - CAU A44984-0

## orc calç ater (hidden)
Estado de Santa Catarina | [7 empty] | #VALUE!
Prefeitura Municipal de Ilhota | [7 empty] | #VALUE!
Projeto | [5 empty] | Data base | 1.298
Implantação do Calçadão Central - Finalização de obra | [5 empty] | Dezembro / 2014 | #VALUE!
Localização |  |  |  |  | Características
SC 470 - (Trecho municipalizado) - Centro - Ilhota - SC |  |  |  |  | Material e Mão de obra
Área de pavimentação: Total = 1.358,88m2; Executado = 212,00m2; A executar = 1.146,88m2 |  |  |  |  | BDI = | 26.98%
Janeiro/2015 Orçamento Estimativo - Finalização de obra Folha 01/01
ITEM | SINAPI - Dez/2014 | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
1 |  | DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES |  |  |  | 11706.34
1.1 | 73616 | Demolição de concreto simples- (calçada) | m3 | 30.8 | 219.27 | 6753.52 |  | 172.68 | 219.2661
1.2 | 85375 | Retirada de paver de concreto com empilhamento | m2 | 396.5 | 11.8 | 4678.7 |  | 9.29 | 11.7963
1.3 | 72898 | Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m3 | m3 | 30.8 | 1.09 | 33.57 |  | 0.86 | 1.092
1.4 | 72885 | Transporte comercial com caminhão basculante 6m3 - estrada leito NA - até 5km | m3 | 30.8 | 7.81 | 240.55 |  | 6.15 | 7.8092
2 |  | PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0
2.1 | 6081 | Aterro do passeio com material de 1ª categoria - e = 10 cm | m3 | 115.5 | 38.45 | 4440.98 |  | 30.28 | 38.449
2.2 | 5622 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m2 | 1146.88 | 4.93 | 5654.12 |  | 3.88 | 4.9268
2.3 | 73817/001 | Lastro de pó de pedra - 5cm | m3 | 48.8 | 129.8 | 6334.24 | 768.33 | 102.22 | 129.7972
2.4 | Composição | Paver 21x10,5x6cm - cinza | m2 | 565.33 | 50.79 | 28713.11 | 878.18 | 40 | 50.7913
2.5 | Composição | Paver 21x10,5x6cm - vermelho | m2 | 203 | 55.87 | 11341.61 |  | 44 | 55.8705
2.6 | 74223/001 | Meio fio de concreto 15 x 30 x 80cm (Externo) | m | 558.9 | 43.25 | 24172.43 |  | 34.06 | 43.2488
2.7 | 74223/001 | Meio fio de concreto 15 x 30 x 80cm (Interno) | m | 507 | 43.25 | 21927.75 |  | 34.06 | 43.2488
2.8 | Composição | Paver tátil - Direcional (vermelho)-21x21x6cm | m2 | 99.5 | 90.79 | 9033.61 |  | 71.5 | 90.7895
2.9 | Composição | Paver tátil - Alerta (vermelho) - 21x21x6cm | m2 | 10.35 | 90.79 | 939.68 |  | 71.5 | 90.7895
2.10 | Composição | Rampa de acesso para PNE em concreto alisado | und | 12.34 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
3 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 3252.51 |  |  | 0
3.1 | 4 S 06 200 02 | Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)* | und | 5 | 269.61 | 1348.05 |  | 212.33 | 269.613
3.2 | 4 S 06 200 02 | Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida)* | und | 4 | 269.61 | 1078.44 |  | 212.33 | 269.613
3.3 | 73916/002 | Placas esmaltada para identificação de ruas- 45x25cm | und | 6 | 137.67 | 826.02 |  | 108.42 | 137.6699
TOTAIS (R$) |  |  |  | 1358.88 | #VALUE! | #VALUE! | 158134.41
Observação: * 4 S 06 200 02 - 1 A 01 870 01 - R$ 254,48 - R$ 42,15 = R$ 212,33 (valor sem BDI)
|  | Prefeitura Municipal de Ilhota | Resp. Técnico
|  | DANIEL CHRISTIAN BOSI | MARCELO GARCIA
|  | Prefeito Municipal | Arquiteto e Urbanista - CAU A44894-0
* 4 S 06 200 02 - 1 A 01 870 01 - R$ 254,48 - R$ 42,15 = R$ 212,33 (valor sem BDI)

## Comp. Rampa (hidden)
| PREÇOS DE INSUMOS |  |  | Mês de Coleta: | 2014-12-01
Prefeitura Municipal de Ilhota |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
Implantação do Calçadão Central - Finalização de obra |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI - Dez/14
SC 470 - (Trecho municipalizado) - Centro - Ilhota - SC
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
SERVIÇO |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
Rampa de acesso PNE para passeio - em concreto |  |  | und |  | 2014-01-01
ITEM | MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
74164/004 | Lastro de brita - e=5cm | 0.087 | m3 | 111.71 | 9.7188
73972/002 | Concreto usinado 20MPa - alisado - e=10cm | 0.174 | m3 | 393.95 | 68.5473
72947 | Pintura símbolo deficiente físico - Cor fundo azul 60x60cm | 0.36 | m2 | 17.17 | 6.1812
72947 | Pintura símbolo deficiente fésico - pictograma cor branca | 0.04 | m2 | 17.17 | 0.6868
0
0
0
0
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 85.1341
ITEM | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| Serra circular para madeira manual | 0 | H | 0.78 | 0
0
0
0
0
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
ITEM | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6127 | Ajudante de Pedreiro | 6 | H | 9,31 | #VALUE!
4750 | Pedreiro | 4 | H | 12.79 | 51.16
0
0
0
TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | #VALUE!
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
BDI |  |  |  | 26.98% | #VALUE!
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | #VALUE!
___________________________
MARCELO GARCIA
Arquiteto e Urbanista - CAU A44894-0

## Relatório de Compatibilidade (hidden)
Relatório de Compatibilidade para CALÇADA ILHOTA CAIXA.xls
Executar em 2/3/2012 11:08
Não há suporte para os recursos a seguir nas versões anteriores do Excel. Esses recursos poderão ser perdidos ou prejudicados quando você salvar a pasta de trabalho em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 24

## PAVER cinza 6 cm (hidden)
| PREÇOS DE INSUMOS |  |  | Mês de Coleta: | 2014-12-01
Prefeitura Municipal de Ilhota |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
Implantação do Calçadão Central - Finalização de obra |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI
SC 470 - (Trecho municipalizado) - Centro - Ilhota - SC
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
SERVIÇO |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
Pavimento intertravado Paver cinza 20x10x6 cm fck=35 MPa |  |  | m2 |  | Janeiro/2015
Fonte | MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | Pavimento intertravado paver cinza 20x10x6 cm fck=35 MPa | 1 | m2 | 29 | 29 | OK
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 29
ITEM | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
Fonte SINAPI | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6127 | Ajudante de Pedreiro | 0.7 | h | 9.31 | 6.52 | OK
4750 | Pedreiro | 0.35 | h | 12.79 | 4.48 | OK
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 11
TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 11
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 40
BDI |  |  |  | 26.98% | 10.79
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 50.79
___________________________
MARCELO GARCIA
Arquiteto e Urbanista - CAU A44894-0

## PAVER vermelho 6 cm (hidden)
| PREÇOS DE INSUMOS |  |  | Mês de Coleta: | 2014-12-01
Prefeitura Municipal de Ilhota |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
Implantação do Calçadão Central - Finalização de obra |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI
SC 470 - (Trecho municipalizado) - Centro - Ilhota - SC
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
SERVIÇO |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
Pavimento intertravado Paver vermelho 20x10x6 cm fck=35 MPa |  |  | m2 |  | Janeiro/2015
Fonte | MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | Pavimento intertravado paver vermelho 20x10x6 cm fck=35 MPa | 1 | m2 | 33 | 33 | OK
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 33
ITEM | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
Fonte SINAPI | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6127 | Ajudante de Pedreiro | 0.7 | h | 9.31 | 6.52 | OK
4750 | Pedreiro | 0.35 | h | 12.79 | 4.48 | OK
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 11
TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 11
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 44
BDI |  |  |  | 26.98% | 11.87
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 55.87
___________________________
MARCELO GARCIA
Arquiteto e Urbanista - CAU A44894-0

## Piso Tatil (hidden)
| PREÇOS DE INSUMOS |  |  | Mês de Coleta: | 2014-12-01
Prefeitura Municipal de Ilhota |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
Implantação do Calçadão Central - Finalização de obra |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI
SC 470 - (Trecho municipalizado) - Centro - Ilhota - SC
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
SERVIÇO |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
Piso sinalização tátil Direcional e/ou Alerta 20x20x6 cm - fck=35 MPa |  |  | m2 |  | 2015-01-01
ITEM | MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | Piso sinalização tátil Direcional e/ou Alerta 20x20x6 cm fck=35 MPa | 1 | m2 | 60.5 | 60.5 | OK
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 60.5
ITEM | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
ITEM | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6127 | Ajudante de Pedreiro | 0.7 | h | 9.31 | 6.52 | OK
4750 | Pedreiro | 0.35 | h | 12.79 | 4.48 | OK
Tatil
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 11
TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 11
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 71.5
BDI |  |  |  | 26.98% | 19.29
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 90.79
___________________________
MARCELO GARCIA
Arquiteto e Urbanista - CAU A44894-0
Formulas:
DATA = '[1]dados de entrada'!B3

## ALERTA (hidden)
| PREÇOS DE INSUMOS |  |  | Mês de Coleta: | 2014-11-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
LOTEAMENTO SANTA REGINA I E II - BAIRRO SANTA REGINA |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
SERVIÇO |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
Sinalização tátil de alerta amarela 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa |  |  | m2 |  | 2015-01-01
ITEM | MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | Sinalização tátil de alerta amarela 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | 1 | m2 | 46.25 | 46.25 | OK
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 46.25
ITEM | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
ITEM | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6127 | Ajudante de Pedreiro | 0.7 | h | 9.31 | 6.52 | OK
4750 | Pedreiro | 0.35 | h | 12.79 | 4.48 | OK
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 11
TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 11
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 57.25
BDI |  |  |  | 20.76% | 11.89
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 69.14
Formulas:
DATA = '[1]dados de entrada'!B3

## BDI - Desonerado
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ilhota
Cálculo do BDI efetuado de acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
1 - A planilha abaixo apresenta o Cálculo do BDI com desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013. Obs: Orçamento com desoneração considera a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
2 - A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acórdão, devendo ser adotada como padrão. A utilização de outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.
3 - Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessário preencher os campos dos tributos PIS. COFINS, ISS e Contribuição Previdenciária (alíquota de 2% para orçamentos com desoneração).
CÁLCULO DO BDI (Para verificação de limites ) |  |  |  | Obras de construção |  |  | CÁLCULO DO BDI (Com alíquota de 2% de Contr. Prev. para Orç. com desoneração)
Acórdão 2622/2013/TCU/Plenário |  |  |  | de Rodovias e Ferrovias |  |  | Acórdão 2622/2013/TCU/Plenário
.
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |  |  | Status | Limites estabelecidos no Acordão 2622/2013/TCU/Plenário |  |  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Item | Parcela do BDI | % |  | 1º Quartil (%) | Médio (%) | 3º Quartil | Item | Parcela do BDI | %
1 | Administração Central (AC) | 3.8 | OK | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 1 | Administração Central (AC) | 3.8
2 | Seguro (S) e Garantia (G) | 0.32 | OK | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 2 | Seguro (S) e Garantia (G) | 0.32
3 | Risco (R) | 0.5 | OK | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 3 | Risco (R) | 0.5
4 | Despesas Financeiras (DF) | 1.02 | OK | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 4 | Despesas Financeiras (DF) | 1.02
5 | Lucro (L) | 7.35 | OK | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 5 | Lucro (L) | 7.35
6 | Impostos (I) | 8.65 |  |  |  |  | 6 | Impostos (I) | 10.65
6.1 | PIS (usualmente 0,65%) | 0.65 |  |  |  |  | 6.1 | PIS (usualmente 0,65%) | 0.65
6.2 | COFINS (usualmente 3%) | 3 |  |  |  |  | 6.2 | COFINS (usualmente 3%) | 3
6.3 | ISS (usualmente entre 2% e 5%) | 5 |  |  |  |  | 6.3 | ISS (usualmente entre 2% e 5%) | 5
6.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (2%) | 0 |  |  |  |  | 6.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (2%) | 2
BDI |  | 24.1983 | OK | 19.6 | 20.97 | 24.23 | BDI |  | 26.9783
Obra |  |  | Prefeitura Municipal |  |  |  | Responsável técnico
Implantação do Calçadão Central - Finalização de obra | [6 empty] | AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA SC 050968-0
Local
SC 470 - (Trecho municipalizado) - Centro - Ilhota - SC
Marcelo Garcia
Arquiteto e Urbanista - CAU A44894-0

## Cotações (hidden)
TABELA DE COTAÇÕES DE PREÇOS
| Interessado: | AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
| Município: | Prefeitura Municipal de Ilhota
| Obra: | Implantação do Calçadão Central - Finalização de obra
| Local da obra: | SC 470 - (Trecho municipalizado) - Centro - Ilhota - SC
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | FORNECEDOR 1 CNPJ ou CPF | VALOR UNITÁRIO (R$/m3) | NOME DO CONTATO 1 | TELEFONE FORNEC. 1 | DATA DA PESQUISA | FORMA DE PESQUISA * | FORNECEDOR 2 CNPJ ou CPF | VALOR UNITÁRIO (R$/m2) | NOME DO CONTATO 2 | TELEFONE FORNEC. 2 | DATA DA PESQUISA | FORMA DE PESQUISA * | FORNECEDOR 3 CNPJ ou CPF | VALOR UNITÁRIO (R$/m2) | NOME DO CONTATO 3 | TELEFONE FORNECEDOR 3 | DATA DA PESQUISA | FORMA DE PESQUISA * | VALOR MÉDIO (R$) | EMPRESA ESC.
PAVIMENTAÇÕES
1 | Pavimento intertravado paver cinza 20x10x6 cm fck=35 MPa | MASKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-FABRICADOS | 26 | Alessandra | (47) 3338 0333 | 2015-01-27 | 1 | RAIMONDI ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA | 31.28 | Solange Grunitzky | (47) 3346 5005 | 2015-01-27 | 1 e 4 | GMR FÁBRICA E COMERCIO DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA. - ME | 29 | Francieli Rocha | (47) 3349 8558 | 2015-01-27 | 1 e 4 | 29 | 3
|  | 85.096.998/0001-22 | [5 empty] | 80.738.016/0001-35 | [5 empty] | 10.690.991/0001-35
2 | Pavimento intertravado paver vermelho 20x10x6 cm fck=35 MPa | MASKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-FABRICADOS | 31 | Alessandra | (47) 3338 0333 | 2015-01-27 | 1 | RAIMONDI ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA | 37.72 | Solange Grunitzky | (47) 3346 5005 | 2015-01-27 | 1 e 4 | GMR FÁBRICA E COMERCIO DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA. - ME | 33 | Francieli Rocha | (47) 3349 8558 | 2015-01-27 | 1 e 4 | 33 | 3
|  | 85.096.998/0001-22 | [5 empty] | 80.738.016/0001-35 | [5 empty] | 10.690.991/0001-35
3 | Piso sinalização tátil direcional 20x20x6 cm fck=35 MPa | MASKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-FABRICADOS | 66.7 | Alessandra | (47) 3338 0333 | 2015-01-27 | 1 | RAIMONDI ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA | 60.5 | Solange Grunitzky | (47) 3346 5005 | 2015-01-27 | 1 e 4 | GMR FÁBRICA E COMERCIO DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA. - ME | 55 | Francieli Rocha | (47) 3349 8558 | 2015-01-27 | 1 e 4 | 60.5 | 2
|  | 85.096.998/0001-22 | [5 empty] | 80.738.016/0001-35 | [5 empty] | 10.690.991/0001-35
4 | Piso sinalização tátil de alerta 20x20x6 cm fck=35 MPa | MASKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-FABRICADOS | 66.7 | Alessandra | (47) 3338 0333 | 2015-01-27 | 1 | RAIMONDI ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA | 60.5 | Solange Grunitzky | (47) 3346 5005 | 2015-01-27 | 1 e 4 | GMR FÁBRICA E COMERCIO DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA. - ME | 55 | Francieli Rocha | (47) 3349 8558 | 2015-01-27 | 1 e 4 | 60.5 | 2
|  | 85.096.998/0001-22 | [5 empty] | 80.738.016/0001-35 | [5 empty] | 10.690.991/0001-35
* Formas de Pesquisa: 1 - Telefone, 2 - Internet, 3 - Orçamento por Fax, 4 - Orçamento por e-mail, 5 - Orçamento no local, 6 - Outros
** Valores sem BDI.
Responsável Técnico
Marcelo Garcia
Arquiteto e Urbanista
CAU A44894-0

## Cotação Paver (hidden)
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ilhota
PROJETO: | [5 empty] | Data
Implantação do Calçadão Central - Finalização de obra | [5 empty] | 2013-03-01
LOCALIZAÇÃO: |  |  |  |  | CARACTERÍSTICAS:
SC 470 - (Trecho municipalizado) - Centro - Ilhota - SC |  |  |  |  | Material e Mão de obra
[5 empty] | BDI = | 26.98%
2013-03-01 | Cotação de Preços - Pavimento Intertravado e Sinalização Tátil | [5 empty] | Folha 01/01
EMPRESA | MATERIAL | CUSTO UNITÁRIO | UND | % MÃO-DE-OBRA | CUSTO SERVIÇO SEM BDI | BDI | CUSTO SERVIÇO COM BDI
Maski Pré-fabricados | Pavimento intertravado paver cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa | 26.5 | m2 | 35% | 35.775 | 26.98% | 45.4265 | 0.8571
| Pavimento intertravado paver vermelho 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa | 31.5 | m2 | 35% | 42.525 | 26.98% | 53.9975 | 0.8571
| Sinalização tátil direcional vermelha 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | 57.5 | m2 | 35% | 77.625 | 26.98% | 98.5669 | 19.2848
| Sinalização tátil de alerta azul 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | 57.5 | m2 | 35% | 77.625 | 26.98% | 98.5669 | 19.2848
Raimondi Artefatos de Cimento | Pavimento intertravado paver cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa | 26 | m2 | 35% | 35.1 | 26.98% | 44.5694 | 0
| Pavimento intertravado paver vermelho 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa | 31 | m2 | 35% | 41.85 | 26.98% | 53.1404 | 0
| Sinalização tátil direcional vermelha 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | 42.5 | m2 | 35% | 57.375 | 26.98% | 72.8538 | 6.4283
| Sinalização tátil de alerta azul 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | 42.5 | m2 | 35% | 57.375 | 26.98% | 72.8538 | 6.4283
GMR - Artefatos de Cimento Rocha | Pavimento intertravado paver cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa | 26 | m2 | 35% | 35.1 | 26.98% | 44.5694 | 0
| Pavimento intertravado paver vermelho 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa | 28 | m2 | 35% | 37.8 | 26.98% | 47.9978 | 5.1426
| Sinalização tátil direcional vermelha 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | 46.25 | m2 | 35% | 62.4375 | 26.98% | 79.2821 | 0
| Sinalização tátil de alerta azul 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | 46.25 | m2 | 35% | 62.4375 | 26.98% | 79.2821 | 0
* O custo unitário é o preço somente do material, para compor o custo do serviço foi considerado 35% de mão-de-obra.
| Média |  | Empresas escolhidas
| Pavimento intertravado paver cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa | 44.5694 | Raimondi Artefatos de Cimento e GMR
| Pavimento intertravado paver vermelho 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa | 53.1404 | Raimondi Artefatos de Cimento
| Sinalização tátil direcional vermelha 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | 79.2821 | GMR - Artefatos de Cimento Rocha
| Sinalização tátil de alerta azul 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | 79.2821 | GMR - Artefatos de Cimento Rocha