## DADOS
Prefeitura Municipal de Ilhota - SC
SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento
Data do documento: | 06/10/2023
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Ilhota - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 2 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA
Data: | 06/10/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 2 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA | [8 empty] | 0 | Etapa
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | Serviço
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 374.8 | 24.23 | 465.61 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 4 | 3915.48 | 24.23 | 4864.2 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.1.3 | RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO | M | 32.45 | 11.08 | 24.23 | 13.76 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.1.4 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 75.6 | 17.63 | 24.23 | 21.9 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.8 | 129.95 | 24.23 | 161.44 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 11.6 | 8.4 | 24.23 | 10.44 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20.9 | 2.31 | 24.23 | 2.87 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.2 | DRENAGEM PLUVIAL - ADEQUAÇÃO | [9 empty] | Serviço
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 24.3 | 7.25 | 24.23 | 9.01 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.2.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 30 CM, JUNTA MANTA BIDIM, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 23 | 26.24 | 24.23 | 32.6 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.2.3 | TUBO EM CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-2, MACHO/FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 23 | 39.9 | 24.23 | 49.57 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10 | M2 | 9.9 | 9.78 | 24.23 | 12.15 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.2.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 22 | 19.3 | 24.23 | 23.98 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.2.6 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 CM) - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 12 | 381.95 | 24.23 | 474.5 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.2.7 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 CM) E GRELHA | UND | 12 | 170.65 | 24.23 | 212 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.2.8 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 CM) - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 8 | 553.82 | 24.23 | 688.01 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.2.9 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 CM) E TAMPA | UND | 8 | 293.68 | 24.23 | 364.84 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.3 | PAVIMENTAÇÃO PISTA | [9 empty] | Serviço
1.3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 2610.7 | 1.07 | 24.23 | 1.33 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 691 | 53.44 | 24.23 | 66.39 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.3.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 2610.7 | 70.66 | 24.23 | 87.78 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.4 | PAVIMENTAÇÃO CALÇADA | [9 empty] | Serviço
1.4.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE - MATERIAL PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES DA DRENAGEM PLUVIAL | M3 | 2.3 | 6.49 | 24.23 | 8.06 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.4.2 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 50.1 | 51.12 | 24.23 | 63.51 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.4.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 1047.9 | 0.72 | 24.23 | 0.89 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.4.4 | MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 10 X 30 X 80 CM - FCK=25 MPA - INCLUINDO REJUNTE E REATERRO | M | 99 | 35.47 | 24.23 | 44.06 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.4.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 696.7 | 71.92 | 24.23 | 89.35 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.4.6 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA | M2 | 79.5 | 80.74 | 24.23 | 100.3 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.4.7 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA | M2 | 32.3 | 80.74 | 24.23 | 100.3 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.4.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 16.8 | 804.81 | 24.23 | 999.82 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.4.9 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.3 | 155.7 | 24.23 | 193.43 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.4.10 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 0.6 | 51.12 | 24.23 | 63.51 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.4.11 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 12.8 | 12.84 | 24.23 | 15.95 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5 | SINALIZAÇÃO VIARIA | [9 empty] | Serviço
1.5.1 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA - LFO-1 COR AMARELA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 4.7 | 48.57 | 24.23 | 60.34 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.2 | LINHA DE BORDO - LBO COR BRANCA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 76.3 | 48.57 | 24.23 | 60.34 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.3 | MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA - MCI COR VERMELHA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 32.1 | 48.57 | 24.23 | 60.34 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.4 | MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA - MCI COR BRANCA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 53.4 | 48.57 | 24.23 | 60.34 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.5 | LINHA DE RETENÇÃO - LRE COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 35.2 | 58.32 | 24.23 | 72.45 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.6 | FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - FTP-1 COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 112.6 | 58.32 | 24.23 | 72.45 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.7 | MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - MCC PARALELOGRAMAS COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 22.4 | 58.32 | 24.23 | 72.45 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.8 | MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - MCC COR VERMELHA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 43.7 | 58.32 | 24.23 | 72.45 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.9 | MARCA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - MER COR BRANCA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 31.7 | 48.57 | 24.23 | 60.34 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.10 | SÍMBOLO INDICATIVO DE FAIXA DE TRÂNSITO DE USO DE CICLISTAS - SIC "BICICLETA" COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 6.6 | 58.32 | 24.23 | 72.45 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.11 | LEGENDA PARE - COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 3.2 | 58.32 | 24.23 | 72.45 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.12 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 139 | 92.03 | 24.23 | 114.33 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.13 | R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,25 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UN | 9 | 228.97 | 24.23 | 284.45 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.14 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 39 | 147.96 | 24.23 | 183.81 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.15 | PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 17 | 174.52 | 24.23 | 216.81 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.16 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM | UND | 10 | 91.89 | 24.23 | 114.15 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.17 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 159.95 | 94.46 | 24.23 | 117.35 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
1.5.18 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.8 | 504.17 | 24.23 | 626.33 |  | 24.23 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [8 empty] | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Ilhota - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 2 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA
Data: | 06/10/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Total | R$ Total
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 2 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA | 0 | 1.07 | 0 | 2.9 | 0 | 59.06 | 0 | 36.97 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI principal
Prefeitura Municipal de Ilhota - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 2 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA
Data: | 06/10/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 4.01 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0401
S+G | 0.32 | 0.74 | 0.4 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.004
R | 0.5 | 0.97 | 0.56 | Risco |  |  |  |  | 0.0056
DF | 1.02 | 1.21 | 1.11 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0111
L | 6.64 | 8.69 | 6.92 | Lucro |  |  |  |  | 0.0692
I* | 5.65 | 10.65 | 8.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0865
|  | Total | 24.23
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 5 | 0.05
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 5 | 0.05
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI equipamentos
Prefeitura Municipal de Ilhota - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 2 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA
Data: | 06/10/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 3.79
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Ilhota - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 2 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA
Data: | 06/10/2023
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Eventograma
Prefeitura Municipal de Ilhota - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 2 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA
Data: | 06/10/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
ÚNICA
Nível | Item | Descrição | Unid. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) | Título dos eventos |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total
Meta | 1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 2 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA
Serviço | 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
Item | 1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 465.61 | 2095.25 | PLACA DE OBRA | [8 empty] | 0
Item | 1.1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 4864.2 | 19456.8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 0
Item | 1.1.3 | RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO | M | 13.76 | 446.51 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 0
Item | 1.1.4 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 21.9 | 1655.64 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 0
Item | 1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 161.44 | 774.91 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 0
Item | 1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 10.44 | 121.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 0
Item | 1.1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.87 | 59.98 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 0
Serviço | 1.2 | DRENAGEM PLUVIAL - ADEQUAÇÃO
Item | 1.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9.01 | 218.94 | DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 0
Item | 1.2.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 30 CM, JUNTA MANTA BIDIM, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 32.6 | 749.8 | DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 0
Item | 1.2.3 | TUBO EM CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-2, MACHO/FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 49.57 | 1140.11 | DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 0
Item | 1.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10 | M2 | 12.15 | 120.29 | DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 0
Item | 1.2.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 23.98 | 527.56 | DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 0
Item | 1.2.6 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 CM) - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 474.5 | 5694 | DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 0
Item | 1.2.7 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 CM) E GRELHA | UND | 212 | 2544 | DP - GRELHA | [8 empty] | 0
Item | 1.2.8 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 CM) - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 688.01 | 5504.08 | DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | 0
Item | 1.2.9 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 CM) E TAMPA | UND | 364.84 | 2918.72 | DP - TAMPA | [8 empty] | 0
Serviço | 1.3 | PAVIMENTAÇÃO PISTA
Item | 1.3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.33 | 3472.23 | PAVIMENTAÇÃO PISTA | [8 empty] | 0
Item | 1.3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 66.39 | 45875.49 | PP - MF EXTERNO | [8 empty] | 0
Item | 1.3.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 87.78 | 229167.25 | PAVIMENTAÇÃO PISTA | [8 empty] | 0
Serviço | 1.4 | PAVIMENTAÇÃO CALÇADA
Item | 1.4.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE - MATERIAL PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES DA DRENAGEM PLUVIAL | M3 | 8.06 | 18.54 | PAVIMENTAÇÃO CALÇADA | [8 empty] | 0
Item | 1.4.2 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 63.51 | 3181.85 | PAVIMENTAÇÃO CALÇADA | [8 empty] | 0
Item | 1.4.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 0.89 | 932.63 | PAVIMENTAÇÃO CALÇADA | [8 empty] | 0
Item | 1.4.4 | MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 10 X 30 X 80 CM - FCK=25 MPA - INCLUINDO REJUNTE E REATERRO | M | 44.06 | 4361.94 | PC - MF INTERNO | [8 empty] | 0
Item | 1.4.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 89.35 | 62250.15 | PAVIMENTAÇÃO CALÇADA | [8 empty] | 0
Item | 1.4.6 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA | M2 | 100.3 | 7973.85 | PAVIMENTAÇÃO CALÇADA | [8 empty] | 0
Item | 1.4.7 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA | M2 | 100.3 | 3239.69 | PAVIMENTAÇÃO CALÇADA | [8 empty] | 0
Item | 1.4.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 999.82 | 16796.98 | PC - RAMPA | [8 empty] | 0
Item | 1.4.9 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 193.43 | 251.46 | PC - GRAMA | [8 empty] | 0
Item | 1.4.10 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 63.51 | 38.11 | PC - GRAMA | [8 empty] | 0
Item | 1.4.11 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 15.95 | 204.16 | PC - GRAMA | [8 empty] | 0
Serviço | 1.5 | SINALIZAÇÃO VIARIA
Item | 1.5.1 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA - LFO-1 COR AMARELA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | m² | 60.34 | 283.6 | SV HORIZONTAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.2 | LINHA DE BORDO - LBO COR BRANCA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | m² | 60.34 | 4603.94 | SV HORIZONTAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.3 | MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA - MCI COR VERMELHA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | m² | 60.34 | 1936.91 | SV HORIZONTAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.4 | MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA - MCI COR BRANCA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | m² | 60.34 | 3222.16 | SV HORIZONTAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.5 | LINHA DE RETENÇÃO - LRE COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | m² | 72.45 | 2550.24 | SV HORIZONTAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.6 | FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - FTP-1 COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | m² | 72.45 | 8157.87 | SV HORIZONTAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.7 | MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - MCC PARALELOGRAMAS COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | m² | 72.45 | 1622.88 | SV HORIZONTAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.8 | MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - MCC COR VERMELHA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | m² | 72.45 | 3166.07 | SV HORIZONTAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.9 | MARCA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - MER COR BRANCA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | m² | 60.34 | 1912.78 | SV HORIZONTAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.10 | SÍMBOLO INDICATIVO DE FAIXA DE TRÂNSITO DE USO DE CICLISTAS - SIC "BICICLETA" COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | m² | 72.45 | 478.17 | SV HORIZONTAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.11 | LEGENDA PARE - COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | m² | 72.45 | 231.84 | SV HORIZONTAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.12 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 114.33 | 15891.87 | SV ÓTICA | [8 empty] | 0
Item | 1.5.13 | R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,25 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | un | 284.45 | 2560.05 | SV VERTICAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.14 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 183.81 | 7168.59 | SV VERTICAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.15 | PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 216.81 | 3685.77 | SV VERTICAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.16 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM | UND | 114.15 | 1141.5 | SV VERTICAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.17 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 117.35 | 18770.13 | SV VERTICAL | [8 empty] | 0
Item | 1.5.18 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 626.33 | 1127.39 | SV VERTICAL | [8 empty] | 0
0
0

## Material e Serviços
Prefeitura Municipal de Ilhota - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 2 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA
Data: | 06/10/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Mat/Ser R$ | Total R$
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 2 DA AVENIDA PADRE CARLOS GUESSER - BAIRRO ILHA BELA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Etapa
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | Serviço
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO | M | 32.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 75.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 11.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | DRENAGEM PLUVIAL - ADEQUAÇÃO | [7 empty] | Serviço
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 24.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 30 CM, JUNTA MANTA BIDIM, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | TUBO EM CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-2, MACHO/FÊMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10 | M2 | 9.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.6 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 CM) - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.7 | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 CM) E GRELHA | UND | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.8 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 CM) - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | UND | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.9 | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 CM) E TAMPA | UND | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | PAVIMENTAÇÃO PISTA | [7 empty] | Serviço
1.3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 2610.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 691 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 2610.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | PAVIMENTAÇÃO CALÇADA | [7 empty] | Serviço
1.4.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE - MATERIAL PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES DA DRENAGEM PLUVIAL | M3 | 2.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4.2 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 50.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 1047.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4.4 | MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 10 X 30 X 80 CM - FCK=25 MPA - INCLUINDO REJUNTE E REATERRO | M | 99 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 696.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4.6 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA | M2 | 79.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4.7 | SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA | M2 | 32.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 16.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4.9 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4.10 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4.11 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 12.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | SINALIZAÇÃO VIARIA | [7 empty] | Serviço
1.5.1 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA - LFO-1 COR AMARELA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 4.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.2 | LINHA DE BORDO - LBO COR BRANCA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 76.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.3 | MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA - MCI COR VERMELHA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 32.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.4 | MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA - MCI COR BRANCA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 53.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.5 | LINHA DE RETENÇÃO - LRE COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 35.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.6 | FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES DO TIPO ZEBRADA - FTP-1 COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 112.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.7 | MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - MCC PARALELOGRAMAS COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 22.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.8 | MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO - MCC COR VERMELHA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 43.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.9 | MARCA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - MER COR BRANCA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 31.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.10 | SÍMBOLO INDICATIVO DE FAIXA DE TRÂNSITO DE USO DE CICLISTAS - SIC "BICICLETA" COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 6.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.11 | LEGENDA PARE - COR BRANCA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 3.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.12 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 139 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.13 | R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,25 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UN | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.14 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 39 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.15 | PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.16 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM | UND | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.17 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 159.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.18 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Valor total R$ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
0
0

## Repositório (hidden)
24.23
3.79
2.6239
1.12