## DADOS
Prefeitura Municipal de Ilhota - SC
SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento
Data do documento: | 21/12/2023
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Ilhota - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO JACOB
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Contratação de obra por preço global |  |  |  |  | % DESC. |  | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | Etapa
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | Etapa
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 3 | 382.62 | 24.2 | 475.21 |  |  |  |  | Item
1.1.2 | PLACA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PADRÃO AMFRI | M2 | 0.8 | 424.44 | 24.2 | 527.15 |  |  |  |  | Item
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | Etapa
1.2.1 | EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA | UND | 1 | 84988.94 | 24.2 | 105556.26 |  |  |  |  | Item
1.2.2 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSO TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS | UND | 1 | 43296.3 | 24.2 | 53774 |  |  |  |  | Item
1.2.3 | EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO | MÊS | 4 | 6749.84 | 24.2 | 8383.3 |  |  |  |  | Item
1.2.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 4 | 895 | 15.28 | 1031.76 |  |  |  |  | Item
1.2.5 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 4 | 699.21 | 15.28 | 806.05 |  |  |  |  | Item
1.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 205.9 | 1.47 | 24.2 | 1.83 |  |  |  |  | Item
1.2.7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 14654.12 | 24.2 | 18200.42 |  |  |  |  | Item
1.2.8 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO - ARAME | M | 302.95 | 10.4 | 24.2 | 12.92 |  |  |  |  | Item
2 | PAVIMENTAÇÃO PISTA | [9 empty] | Etapa
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M2 | 25467.6 | 1.15 | 24.2 | 1.43 |  |  |  |  | Item
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM MACADAME SECO - BRITA COMERCIAL | M3 | 5254.2 | 181.78 | 24.2 | 225.77 |  |  |  |  | Item
2.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | T | 11033.8 | 2.56 | 24.2 | 3.18 |  |  |  |  | Item
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA | TXKM | 212952.3 | 0.81 | 24.2 | 1.01 |  |  |  |  | Item
2.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - BRITA COMERCIAL | M3 | 3940.6 | 212.76 | 24.2 | 264.25 |  |  |  |  | Item
2.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | T | 8669.3 | 2.56 | 24.2 | 3.18 |  |  |  |  | Item
2.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA | TXKM | 167317.5 | 0.81 | 24.2 | 1.01 |  |  |  |  | Item
2.8 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 25467.6 | 0.41 | 24.2 | 0.51 |  |  |  |  | Item
2.9 | EMULSÃO ASFÁLTICA P/ IMPRIMAÇÃO - EAC PRIMING, COM TRANSPORTE (ACRESCIDO DE ICMS) | T | 30.56 | 4176.5 | 15.28 | 4814.67 |  |  |  |  | Item
2.10 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 25467.6 | 0.28 | 24.2 | 0.35 |  |  |  |  | Item
2.11 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (COM TRIBUTOS - ICMS 17%) | T | 11.5 | 3354.99 | 15.28 | 3867.63 |  |  |  |  | Item
2.12 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C EM RODOVIA PAVIMENTADA (COM TRIBUTOS - ICMS 17%) | T | 11.5 | 197.07 | 15.28 | 227.18 |  |  |  |  | Item
2.13 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAMADA DE ROLAMENTO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 3740.7 | 198.46 | 24.2 | 246.49 |  |  |  |  | Item
2.14 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50-70 A GRANEL (COM TRIBUTOS - ICMS 17%) | T | 236.5 | 3243.62 | 15.28 | 3739.25 |  |  |  |  | Item
2.15 | TRANSPORTE DE CAP 50-70 A GRANEL EM RODOVIA PAVIMENTADA (COM TRIBUTOS - ICMS 17%) | T | 236.5 | 413.96 | 15.28 | 477.21 |  |  |  |  | Item
2.16 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA | TXKM | 90524.9 | 0.81 | 24.2 | 1.01 |  |  |  |  | Item
3 | ROTATÓRIA EM CONCRETO ARMADO | [9 empty] | Etapa
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 1.6 | 438.59 | 24.2 | 544.73 |  |  |  |  | Item
3.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E = 12 MM | M2 | 1.6 | 102.18 | 24.2 | 126.91 |  |  |  |  | Item
3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA | M2 | 47.25 | 67.89 | 24.2 | 84.32 |  |  |  |  | Item
3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | 166.6 | 14.03 | 24.2 | 17.43 |  |  |  |  | Item
3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | KG | 436.9 | 11.73 | 24.2 | 14.57 |  |  |  |  | Item
3.6 | CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO, FCK 25 MPA - EXCLUI BOMBEAMENTO | M2 | 13.25 | 605.11 | 24.2 | 751.55 |  |  |  |  | Item
3.7 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 3.5 | 11.33 | 24.2 | 14.07 |  |  |  |  | Item
3.8 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 3.5 | 36.51 | 15.28 | 42.09 |  |  |  |  | Item
3.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | T | 7.2 | 2.56 | 24.2 | 3.18 |  |  |  |  | Item
3.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 139 | 0.86 | 24.2 | 1.07 |  |  |  |  | Item
3.11 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | M2 | 17.35 | 13.05 | 24.2 | 16.21 |  |  |  |  | Item
4 | SINALIZAÇÃO VIARIA | [9 empty] | Etapa
4.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [9 empty] | Etapa
4.1.1 | LFO-3 COR AMARELA - LINHA DUPLA CONTÍNUA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 849.14 | 48.51 | 24.2 | 60.25 |  |  |  |  | Item
4.1.2 | LBO COR BRANCA - LINHA DE BORDO - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 864.09 | 48.51 | 24.2 | 60.25 |  |  |  |  | Item
4.1.3 | LCO-A COR AMARELA CADÊNCIA 1:1 - LINHA DE CONTINUIDADE - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 0.96 | 48.51 | 24.2 | 60.25 |  |  |  |  | Item
4.1.4 | LRE COR BRANCA - LINHA DE RETENÇÃO - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 3.92 | 48.51 | 24.2 | 60.25 |  |  |  |  | Item
4.1.5 | LDP COR BRANCA CADÊNCIA 1:1 - LINHA DE 'DÊ A PREFERÊNCIA' - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 3.1 | 48.51 | 24.2 | 60.25 |  |  |  |  | Item
4.1.6 | LCA-A COR AMARELA - LINHA DE CANALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 6.98 | 48.51 | 24.2 | 60.25 |  |  |  |  | Item
4.1.7 | ZPA-A COR AMARELA - ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA ÁREA DE PAVIMENTO NÃO UTILIZÁVEL - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 5.9 | 58.28 | 24.2 | 72.38 |  |  |  |  | Item
4.1.8 | SIP COR BRANCA - SÍMBOLO INDICATIVO DE INTERSEÇÃO COM VIA QUE TEM PREFERÊNCIA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 4.8 | 58.28 | 24.2 | 72.38 |  |  |  |  | Item
4.1.9 | PARE COR BRANCA - LEGENDA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 0.8 | 58.28 | 24.2 | 72.38 |  |  |  |  | Item
4.2 | SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓTICA | [9 empty] | Etapa
4.2.1 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | 22 | 91.7 | 24.2 | 113.89 |  |  |  |  | Item
4.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [9 empty] | Etapa
4.3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO | [9 empty] | Etapa
4.3.1.1 | R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 1 | 234.96 | 24.2 | 291.82 |  |  |  |  | Item
4.3.1.2 | R-2 - DÊ A PREFERÊNCIA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 3 | 163.07 | 24.2 | 202.53 |  |  |  |  | Item
4.3.1.3 | R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 14 | 151.98 | 24.2 | 188.76 |  |  |  |  | Item
4.3.1.4 | R-33 - SENTIDO DE CIRCULAÇÃO NA ROTATÓRIA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 3 | 151.98 | 24.2 | 188.76 |  |  |  |  | Item
4.3.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA | [9 empty] | Etapa
4.3.2.1 | A-3A - PISTA SINUOSA À ESQUERDA - PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 3 | 179.21 | 24.2 | 222.58 |  |  |  |  | Item
4.3.2.2 | A-3B - PISTA SINUOSA À DIREITA - PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 1 | 179.21 | 24.2 | 222.58 |  |  |  |  | Item
4.3.2.3 | EA-8 -PISTA SINUOSA NOS PRÓXIMOS METROS - PLACA DE ADVERTÊNCIA 0,70 M X 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 2 | 336.35 | 24.2 | 417.75 |  |  |  |  | Item
4.3.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO | [9 empty] | Etapa
4.3.3.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM | UND | 2 | 91.89 | 24.2 | 114.13 |  |  |  |  | Item
4.3.4 | SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL | [9 empty] | Etapa
4.3.4.1 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 75 | 95.32 | 15.28 | 109.88 |  |  |  |  | Item
4.3.4.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.76 | 515.3 | 24.2 | 640 |  |  |  |  | Item
Valor total R$
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Ilhota - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO JACOB
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Total | R$ Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 15.54 |  | 33.64 |  | 35.58 |  | 15.24
2 | PAVIMENTAÇÃO PISTA |  | 8.42 |  | 43.31 |  | 43.76 |  | 4.51
3 | ROTATÓRIA EM CONCRETO ARMADO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
4 | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
Totais cronograma

## BDI principal
Prefeitura Municipal de Ilhota - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO JACOB
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 4.01 | Administração Central
S+G | 0.32 | 0.74 | 0.4 | Seguro e Garantia
R | 0.5 | 0.97 | 0.56 | Risco
DF | 1.02 | 1.21 | 1.11 | Despesas Financeiras
L | 6.64 | 8.69 | 6.9 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 5
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 5
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI equipamentos
Prefeitura Municipal de Ilhota - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO JACOB
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 3.45 | Administração Central
S+G | 0.3 | 0.82 | 0.48 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | 0.89 | 0.85 | Risco
DF | 0.85 | 1.11 | 0.85 | Despesas Financeiras
L | 3.5 | 6.22 | 5.11 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Ilhota - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO JACOB
Data:
Empresa: |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  | UF:
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K |  | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE |  | [(1+k3)/(1-k4)]

## Material e Serviços
Prefeitura Municipal de Ilhota - SC
Orcamento de obra - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEDRO JACOB
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Mat/Ser R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | Etapa
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | Etapa
1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 3
1.1.2 | PLACA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PADRÃO AMFRI | M2 | 0.8
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | Etapa
1.2.1 | EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA | UND | 1
1.2.2 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSO TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS | UND | 1
1.2.3 | EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO | MÊS | 4
1.2.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 4
1.2.5 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 4
1.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 205.9
1.2.7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1
1.2.8 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO - ARAME | M | 302.95
2 | PAVIMENTAÇÃO PISTA | [7 empty] | Etapa
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M2 | 25467.6
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM MACADAME SECO - BRITA COMERCIAL | M3 | 5254.2
2.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | T | 11033.8
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA | TXKM | 212952.3
2.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - BRITA COMERCIAL | M3 | 3940.6
2.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | T | 8669.3
2.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA | TXKM | 167317.5
2.8 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 25467.6
2.9 | EMULSÃO ASFÁLTICA P/ IMPRIMAÇÃO - EAC PRIMING, COM TRANSPORTE (ACRESCIDO DE ICMS) | T | 30.56
2.10 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 25467.6
2.11 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (COM TRIBUTOS - ICMS 17%) | T | 11.5
2.12 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C EM RODOVIA PAVIMENTADA (COM TRIBUTOS - ICMS 17%) | T | 11.5
2.13 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAMADA DE ROLAMENTO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 3740.7
2.14 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50-70 A GRANEL (COM TRIBUTOS - ICMS 17%) | T | 236.5
2.15 | TRANSPORTE DE CAP 50-70 A GRANEL EM RODOVIA PAVIMENTADA (COM TRIBUTOS - ICMS 17%) | T | 236.5
2.16 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA PAVIMENTADA | TXKM | 90524.9
3 | ROTATÓRIA EM CONCRETO ARMADO | [7 empty] | Etapa
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 1.6
3.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E = 12 MM | M2 | 1.6
3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA | M2 | 47.25
3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | 166.6
3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | KG | 436.9
3.6 | CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO, FCK 25 MPA - EXCLUI BOMBEAMENTO | M2 | 13.25
3.7 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 3.5
3.8 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 3.5
3.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA EM DISTRIBUIDOR AUTOPROPELIDO | T | 7.2
3.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 139
3.11 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | M2 | 17.35
4 | SINALIZAÇÃO VIARIA | [7 empty] | Etapa
4.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [7 empty] | Etapa
4.1.1 | LFO-3 COR AMARELA - LINHA DUPLA CONTÍNUA - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 849.14
4.1.2 | LBO COR BRANCA - LINHA DE BORDO - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 864.09
4.1.3 | LCO-A COR AMARELA CADÊNCIA 1:1 - LINHA DE CONTINUIDADE - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 0.96
4.1.4 | LRE COR BRANCA - LINHA DE RETENÇÃO - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 3.92
4.1.5 | LDP COR BRANCA CADÊNCIA 1:1 - LINHA DE 'DÊ A PREFERÊNCIA' - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 3.1
4.1.6 | LCA-A COR AMARELA - LINHA DE CANALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 6.98
4.1.7 | ZPA-A COR AMARELA - ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA ÁREA DE PAVIMENTO NÃO UTILIZÁVEL - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 5.9
4.1.8 | SIP COR BRANCA - SÍMBOLO INDICATIVO DE INTERSEÇÃO COM VIA QUE TEM PREFERÊNCIA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 4.8
4.1.9 | PARE COR BRANCA - LEGENDA - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 0.8
4.2 | SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓTICA | [7 empty] | Etapa
4.2.1 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | 22
4.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | Etapa
4.3.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO | [7 empty] | Etapa
4.3.1.1 | R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 1
4.3.1.2 | R-2 - DÊ A PREFERÊNCIA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 3
4.3.1.3 | R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 14
4.3.1.4 | R-33 - SENTIDO DE CIRCULAÇÃO NA ROTATÓRIA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 3
4.3.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA | [7 empty] | Etapa
4.3.2.1 | A-3A - PISTA SINUOSA À ESQUERDA - PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 3
4.3.2.2 | A-3B - PISTA SINUOSA À DIREITA - PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 1
4.3.2.3 | EA-8 -PISTA SINUOSA NOS PRÓXIMOS METROS - PLACA DE ADVERTÊNCIA 0,70 M X 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 2
4.3.3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO | [7 empty] | Etapa
4.3.3.1 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM | UND | 2
4.3.4 | SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | Etapa
4.3.4.1 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 75
4.3.4.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.76
Valor total R$